## 项目进度
项目进度
功能类别 | 功能名称 | 描述 | 开始时间 | 结束时间 | 0717开发进度 | 0724开发进度
信息资源生成 | 信息资源采集 | 根据业务数据库提供不同的数据驱动 | 2019-06-17 | 2019-07-20 | 100% | 100%
资源目录管理 | 元数据管理 | 提供元数据编码定义标准 | 2019-06-17 | 2019-07-31 | 50% | 90%
| 目录管理 | 目录的新增、删除、停用、更新、授权等功能 | 2019-06-17 | 2019-07-31 | 80% | 90%
| 编目管理 | 将元数据归类存储到不同的目录下 | 2019-06-24 | 2019-08-02 | 20% | 40%
| 目录审核发布 | 编目形成的目录内容经审核后通过人工授权发布目录共享给目录的授权用户查看 | 2019-07-15 | 2019-08-07 | 20% | 20%
| 查询 | 提供多条件精准、模糊查询功能 | 2019-07-15 | 2019-08-07 | 20% | 20%
资源统计 | 资源统计 | 提供系统内部、外部交互的资源统计信息展示 | 2019-07-31 | 2019-08-23 | 0% | 0%
服务接口 | 服务接口 | 提供给外部获取目录体系内信息资源的api接口 | 2019-07-22 | 2019-08-28 | 0% | 20%
前端开发 | 资源目录管理 |  | 2019-07-29 | 2019-08-20 | 0% | 0%
| 资源统计 |  | 2019-07-29 | 2019-08-20 | 0% | 0%

## 工作周报2019.07.17
新疆某项目工作周报
| 序号 | 工作内容
本周工作目标 | 1 | 在研发平台搭建开发环境
| 2 | 在gbase数据库中创建表结构
| 3 | 目录结构及元数据模型实现
问题 | 1 | 前端页面还未二次开发，待模板好了后再进行设计开发
下周工作计划 | 1 | 指定元数据编码规则
| 2 | 编目管理模型及功能实现
| 3 | 目录的审核与发布功能

## 工作周报2019.07.24
新疆某项目工作周报
| 序号 | 工作内容 |  | 序号 | 工作内容
本周工作目标 | 1 | 在研发平台搭建开发环境 | 下周工作计划 | 1 | 编目管理的所有功能实现（80%）
| 2 | 解决gbase无法适配框架的问题 |  | 2 | 目录的审核与发布功能（80%）
| 3 | 解决项目配置私服无法编译的问题 |  | 3 | 元数据管理前端实现（50%）
| 4 | 指定元数据编码规则 |  | 4 | 目录管理前端实现（50%）
| 5 | 编目管理模型及基础功能实现
问题 | 1 | 由于在可控研发平台搭建项目时遇到了一些问题，导致开发工作延后了部分，会在下周加快进度
未完成工作 | 1 | 目录的审核与发布功能